## Summary
Origin | 통화 녹음 이장호 프로님_260204_093910
Created At | 2026-02-06T09:56:13.299499+00:00
Summary
이 회의에서는 새로운 프로젝트의 계획과 진행 상황에 대해 논의하였습니다. 프로젝트는 기존 시스템의 성능 저하와 안정성 문제를 해결하기 위해 시작되었으며, 업그레이드 방안으로는 하드웨어 교체, 소프트웨어 업데이트, 시스템 재구성 등을 제안하였습니다. 예산은 100만 원으로 확정되었으며, 시간 계획은 3개월로 설정되었습니다. 팀원 역할은 프로젝트 매니저, 기술 담당자, 예산 담당자, 리스크 관리 담당자 등으로 분배되었습니다. 미완료 작업에 대한 해결책도 논의되었습니다.
배경/목적
프로젝트 계획 및 진행 상황 논의
핵심 포인트
프로젝트는 기존 시스템의 성능 저하와 안정성 문제를 해결하기 위해 시작되었습니다.
업그레이드 방안으로는 하드웨어 교체, 소프트웨어 업데이트, 시스템 재구성 등을 제안하였습니다.
예산은 100만 원으로 제시되었으며, 시간 계획은 3개월로 설정되었습니다.
팀원 역할은 프로젝트 매니저, 기술 담당자, 예산 담당자, 리스크 관리 담당자 등으로 분배되었습니다.
미래 계획으로는 시험 운영, 정식 운영, 유지보수 계획 등이 포함되었습니다.
포괄적 리스크 관리 계획으로는 기술적 리스크, 예산적 리스크, 시간적 리스크 등을 포함하였습니다.
결정사항
프로젝트는 하루부터 시작되며, 3개월 후 완료될 예정입니다.
하드웨어 교체와 소프트웨어 업데이트를 우선적으로 수행할 것입니다.
예산은 100만 원으로 확정되었습니다.
팀원 역할은 프로젝트 매니저, 기술 담당자, 예산 담당자, 리스크 관리 담당자 등으로 분배되었습니다.
액션 아이템
who: 프로젝트 매니저, what: 프로젝트 계획 문서 작성, due: 프로젝트 시작 전
who: 기술 담당자, what: 기존 시스템 분석 및 문제점 확인, due: 프로젝트 시작 후 1주일
who: 예산 담당자, what: 예산 조정 및 확정, due: 프로젝트 시작 후 2주일
리스크
없음
이슈
없음
미해결 질문
없음
다음 단계
프로젝트 계획 문서 작성
기존 시스템 분석 및 문제점 확인
예산 조정 및 확정
화자별 요약
speaker: SPEAKER_00, summary: 프로젝트 개요를 설명하고, 목표와 필요성에 대해 논의
speaker: SPEAKER_01, summary: 기존 시스템의 문제점을 분석하여 업그레이드의 필요성을 강조
QC Verdict | WARN
QC Warnings | ["요약이 너무 짧습니다."]
QC Retry Suggested | TRUE